

Приложение

Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в МБОУ «ЗАВЬЯЛОВСКАЯ СОШ №1 ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА» в 2017 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Анализ проведения ГИА–9 и ГИА–11 в 2016 году** |
| 1.1 | Статистический анализ и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА – 9 и ГИА – 11  в 2016 году.  | сентябрь 2016 | О.Н. Саманчук  | Аналитическая информация |
| 1.2 | Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 на педагогическом совете. | август 2016 | В.Д. РемпельО.Н. Саманчук | обсуждение результатов, определение задач на 2017 год |
| 1.3 | Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 на ШМО учителей – предметников. | август 2016 | Руководитель ШМО | обсуждение результатов, определение задач на 2017 год |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА–9, ГИА–11 по обязательным учебным предметам | июль–сентябрь 2016 | В.Д. РемпельО.Н. Саманчук | проведение дополнительного этапа ГИА–9, ГИА–11 |
| 2.2 | Организация участия учителей – предметников в краевых вебинарах:1.Итоги ЕГЭ в 2015-2016 учебном году;2.Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (по предметам);3. Способы и приемы подготовки учащихся к ГИА (по предметам) в условиях перехода на ФГОС.Адресная консультационная поддержка педагогическим работников образовательных организаций членами отделений краевого УМО через сервис «Задать вопрос руководителю» на страницах отделений. | В соответствии с краевым графиком | В.Д. РемпельРуководитель ШМО | Устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов |
| 2.3 | Организация в очном и дистанционном режиме дополнительной работы с обучающимися выпускных классов в рамках консультационных занятий на базе школ, интернет – площадок, для обучающихся и педагогов с учетом потребностей детей (слабо и высоко мотивированные обучающиеся). | В течение учебного года | О.Н. Саманчук | Планы факультативных курсов учителей – предметников. |
| 2.4 | Участие в апробации различных моделей проведения ГИА, организуемых Рособрнадзором, АКИАЦ | По мере поступления информации | В.Д. РемпельО.Н.САманчук | Приказы о проведении апробации, итоговые отчеты |
| 2.5 | Осуществление психолого-педагогического сопровождения выпускников и их родителей через распространение памяток, методических буклетов, проведение бесед, лекториев, индивидуальных консультаций. | В течение года | В.Д. РемпельА.Б. Коломоец | Оформление методических материалов. |
| 2.6 | Корректировка планов ШМО учителей – предметников на основе анализа выполнения тестовых заданий. | В течение года | Руководители ШМО | Планы работы ШМО |
| 2.7 | Разработка и реализация комплекса мероприятий на школьном уровне, в том числе: - разработка информационно-организационного блока работы с педагогами, обучающимися, родителями. | В течение года | В.Д. РемпельО.Н. Саманчук | Разработка и реализация плана мероприятий |
| 2.8 | Проведение школьных пробных экзаменов | В течение года | О.Н. Саманчук | Справка по итогам |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение** |
| 3.1 | Приведение школьной нормативной правовой документации в соответствие с действующим законодательством. | В течение года | В.Д. РемпельО.Н. Саманчук | Нормативные акты школьного уровня |
| 3.2 | Обеспечение межведомственного взаимодействия при организации и проведении ЕГЭ и ОГЭ:- обеспечение медицинской помощи в ППЭ;- направление сотрудников правоохранительных органов в ППЭ;- использование металлодетекторов на входе в ППЭ;- обеспечение видеонаблюдения. печати КИМ, сканирования ЭМ.и др. | Апрель-май | В. Д. РемпельЛ.Н. ЗимакинаО.Н. СаманчукТ.А. ЗагурскихП.А. Шумейко | Направление информационных писем. Подписание актов, проверка видеокамер  |
| 3.3 | Утверждение документов:– приказ о сроках и местах подачи регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам ГИА–11;– приказ об утверждении мест регистрации на сдачу итогового сочинения (изложения);– приказ о назначении лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА–11 в 2017 году;о создании комиссии по приемке оборудования для оснащения ППЭ и для использования технологии печати КИМ в аудиториях и сканирования ЭМ в ППЭ. | ноябрь 2016октябрь 2016декабрь 2016февраль –май 2017 | В.Д. Ремпель | утвержденные школьные нормативные акты |
| 3.4 | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА–9 и ГИА–11 в МБОУ «ЗАВЬЯЛОВСКАЯ СОШ №1» в 2017 году  | в течение учебного года | В.Д. РемпельО.Н. Саманчук | утвержденные методические рекомендации, инструкции |
| **4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
| 4.1 | Организация участия в вебинарах лиц, ответственных за проведение ГИА–9 и ГИА–11 в Завьяловском районе по организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11:– особенности проведения ГИА в 2017 году;– технологическое обеспечение проведения ГИА в 2017 году;– о соблюдении законодательства при проведении ГИА в 2017 году. | В течение 2016-2017 учебного года | В.Д. РемпельЛ.Н. ЗимакинаО.Н. Саманчук | программы проведения вебинаров |
| 4.2 | Организация участия на региональном уровне обучения с последующим тестированием для проведения ГИА–9:– руководителей ППЭ;– технических специалистов ППЭ | январь-апрель 2017 | В.Д. РемпельО.Н. СаманчукП.А.Шумейко  | сертификат об обучении |
| 4.3 | ГИА–11:– – руководителей ППЭ;– технических специалистов ППЭ |  | В.Д. РемпельЛ.Н. ЗимакинаТ.А. ЗагурскихП.А.Шумейко | сертификат об обучении |
| 4.4 | на школьном уровне обучение с последующим тестированием для проведенияГИА–9:– организаторов ППЭ ГИА–11:– организаторов ППЭ | январь-апрель 2017 | В.Д. РемпельО.Н. Саманчук Л.Н. Зимакина | сертификат об обучении |
| 4.5 | Организация и проведение на школьном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА–9, ГИА–11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА–9, ГИА–11 | для ГИА–9:апрель, май 2017 для ГИА–11:февраль-май 2017 | Л.Н. ЗимакинаО.Н. Саманчук  | отметки в журнале инструктажа |
| **5. Организационное сопровождение ГИА–9 и ГИА–11** |
| 5.1 | Организация и подготовка к проведению ГИА – 9 (пересдача) по обязательным учебным предметам в сентябре 2016 года:– проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России  | сентябрь 2016 года | В.Д. РемпельО.Н. Саманчук  | проведение ГИА – 9, по обязательным предметам |
|  |
| 5.2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА–9, ГИА–11 в 2017 году из числа:– выпускников ОО текущего учебного года;– лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | до 1 декабря 2016 | В.Д. РемпельО.Н. Саманчук | информация о количестве участников |
| 5.3 | Формирование сведений в информационной системе обеспечения проведения ГИА–9, ГИА–11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755  | в соответствии с Порядком проведения ГИА–9 и ГИА–11, графиком ФЦТ | В.Д. РемпельО.Н. СаманчукП.А. Шумейко | своевременно сформированные сведения в РИС |
| 5.4 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) | октябрь-декабрь 2016 | В.Д. РемпельО.Н. Саманчук | проведение итогового сочинения (изложения) |
| – организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | февраль, май 2017 | В.Д. РемпельО.Н. Саманчук |
| 5.5 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки ЭМ, печати ЭМ в аудитории. | Март-май 2017 | В.Д. РемпельЛ.Н. Зимакина Т. А.ЗагурскихП.А. Шумейко | Акты готовности |
| 5.6 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ): | в течение года | В.Д. Ремпель | соблюдение равных условий для обучающихся |
| 5.7 | Участие в апробации технологий «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ» | по графику Комитата по образованию | В.Д. РемпельЛ.Н. Зимакина Т. А.ЗагурскихП.А. Шумейко | участие в апробации |
| 5.8 | Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий, техническими специалистами | март, май 2017 | В.Д. РемпельЛ.Н. Зимакина О.Н. Саманчук | проведение инструктажа |
| **6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |
| 6.1 | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА–9 и ГИА–11 | в течение года | В.Д. Ремпель | работа «горячей линии» |
| 6.2 | Информационное наполнение сайта школы (подготовка «актуальных интервью»; размещение новостей и др.) | в течение года | В.Д. Ремпель О.Н. Саманчук | тексты новостей |
| 6.3 |  Участие в краевых родительских собраниях Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11.  | в течение года | В.Д. Ремпель О.Н. Саманчук | участие в краевых родительских собраниях |
| 6.4 | Проведение:– общешкольных и классных родительских собраний – консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | в течение года | В.Д. Ремпель О.Н. Саманчук | обеспечение информирования участников ГИА |
| 6.5 |  Оформление информационных стендов в школе по процедуре проведения ГИА–9, ГИА–11 в 2017 году, размещения соответствующей информации на сайте ОО в соответствии с краевыми рекомендациями | ноябрь 2016 | В.Д. Ремпель О.Н. Саманчук | текст рекомендаций |
| 6.6 | Контроль за оформлением информационных стендов в школе по процедуре проведения ГИА – 9 и ГИА - 11 | в течение года | В.Д. Ремпель  | оформление информационных стендов |
| 6.7 | Организация работы школьного психолога по вопросу подготовки обучающихся к ГИА – 9 и ГИА - 11 | в течение года | В.Д. РемпельА.Б. Коломоец  | планы работы школьных психологов |
| **7. Контроль за организацией и проведением ГИА** |
| 7.1 | Проведение мониторинга сайта школы по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА–9 и ГИА–11 | декабрь 2016 апрель 2017 | В.Д. Ремпель | аналитическая справка по итогам мониторинга |
| 7.2 | Осуществление мероприятий по контролю за подготовкой и проведением ГИА–9, ГИА–11 | по плану  | В.Д. Ремпель | справки по итогам мероприятий учредительного контроля |
| 7.3 | Контроль качества образования  | по отдельному графику | В.Д. Ремпель | справка  |
| 7.4 | Проверка готовности ППЭ | Март, май 2017 | В.Д. РемпельЛ.Н. Зимакина О.Н. Саманчук | протокол готовности ППЭ |